关于按照国际先进水平进行研究生课程体系建设

试点工作的实施办法

为进一步增强研究生的创新能力，提高研究生培养质量，在“十一五”期间，研究生院将以国内外高水平大学的现行课程体系为参照，开展研究生课程体系改革、课程结构优化和重点课程建设工作，为了做好此项工作，研究生院将采取切实有效的措施推进改革进度，积极筹措资金，加大经费投入和支持力度，力争能够得到国家的“十一五”建设项目支持，推进我校研究生教育与国际高水平大学接轨的进程，提高我校研究生的国内、国际竞争的能力。

研究生课程体系主要包括：专业的培养目标、知识结构、教学理念；课程设置、课程大纲、课程内容；教学方法、教学用书、教学要求、教学课件和考核方式等。

一、开展此项工作的实施办法：

1、本次试点研究以项目立项建设的方式进行，由各培养单位确定试点学科并组织申报，学校组织审批，并给予适当的经费资助。国家重点建设学科已具备良好的基础和条件，在学校研究生教育中发挥着重要作用，应为此次试点工作的首选试点学科，其他有条件的学科应积极参与。因此，在本次试点工作中，要求学校现有17个国家重点学科必须组织做好此次课程体系改革与建设工作，其他学科自愿组织申报。各培养单位要高度重视，积极、认真组织申报工作，集中精力安排布置好本次试点研究工作。

2、在项目建设过程中，以深入探索研究生教育规律，全面分析国情、校情，充分了解国内、外研究生教育的先进经验为前提，针对学校研究生课程体系中存在的问题，至少选择5—10所设有同类学科的国内、外著名大学进行对比研究（有条件的学科应以国外著名大学为主）。在对中外各著名大学本学科研究生课程体系进行调研比较研究的基础上，借鉴国内已有的成功经验，跟踪国、内外研究生课程建设动态，提炼最精华的内容，全面进行研究生课程体系改革，以形成多样化与专门化、灵活性与规范性、广度与深度、个人兴趣与导师指导相结合的新的研究生课程体系。

研究生课程体系的改革中同时要特别注意寻找与经济建设、科技创新和社会发展的结合点。

3、项目研究内容：对所选定的各国内外著名大学针对以任务书中所列的研究内容逐条逐项进行调查、研究、对比、分析，并写出对各大学的综合调研分析报告和课程体系改革与建设实施计划方案。

另外，在项目建设过程中，要注重原文教学资料的应用，各学科应选择1-2门骨干课程采用原版教材，用英语、双语或汉语进行教学，或开设以1-2门以英文专业文献为内容的课程讲授。并在项目试点阶段为研究生开设。

4、在调研分析的基础上，组织召开相关教师、研究生座谈研讨会，结合本学科现状对比研究各大学的优势和特色，研究各大学的课程体系，找出我校的差距和不足，提出改革设想，写出综合调研报告。制定适合本学科的培养方案、课程体系、课程设置，并提出所确定课程的教学大纲、教学模式、教学手段、教学用书等内容的具体课程建设方案和建设目标。

5、开展试点工作的各培养单位，应成立课程体系改革与建设工作领导小组，由主管领导任组长，组织具备条件的担任专业学位课教学的教师作为项目组成员（如果需要应吸纳为本专业开设公共课的任课教师参加）。经过认真研究后制定项目实施计划并填写项目任务书，研究生院将对申报的项目进行评审，评审通过的项目学校将给予经费资助，经费资助分阶段下拨。

6、项目进度：

项目建设采取分步实施、总体推进的原则。边调研、边查找我校研究生课程建设的不足，边实践、边改革，经过一至二轮循环之后，对课程结构、课程内容、教学模式进行总结，形成具有国际先进水平、具有吉林大学特色的新型的研究生课程体系。

第一阶段，调研、分析，比较、研究阶段，时间为半年，资助经费0.2万元。主要用于国内外高水平大学同类学科专业研究生教育、教学资料信息的调研、收集、整理，并进行比较研究；有价值的同类教学用书、教学资料的收集、购买；进行比较研究、精华内容的提炼组合，写出关于优势和差距的分析总结报告；形成本学科先进的课程体系；并制订出包括培养目标、知识结构、课程设置、课程大纲、课程内容、教学用书、教学要求、教学方法、教学课件、考核方式等内容的本学科课程建设实施计划方案。

第二阶段，课程建设阶段，本次试点阶段全校共资助建设50门课程左右，每门课程建设资助经费0.8万元。资助建设课程以学位课程为主（包括公共课、专业基础课、专业课），仅资助通过第一阶段立项审查的学科。各学科选择确定1—2门课程进行重点建设，建设内容包括：教学用书的编写或原版教材的购买；所建设课程教学模式、教学方法、教学手段的深入研究与具体建设。对第一阶段计划内容的实施和建设，并组织在本专业研究生中进行教学试点，为学生提供教学资料的编写、打字、复印费用；组织课程体系全面建设（不含设备购买）所需费用等等。

课程建设项目验收，必须提供具体的显性成果形式，成果内容应经过一轮以上的课堂实践，并取得较好的实际效果和研究生的评价。

二、试点阶段课程体系国际化项目立项要求：

1、申请立项的专业已具备较好的条件，并具有进行教学改革的积极性。

2、项目申请者应是本学科的学科带头人，对国、内外同类学科的课程体系现状有相当的了解。

3、经项目申请者所在培养单位认真研究、审查同意方可申报。项目的负责人应主讲或参与研究生的课程教学，培养单位的主管领导要对项目负总责，培养单位必须承诺对项目给予各方面的支持和运行保障。

4、项目建设期间，培养单位要组织立项课程的教学信息评价调查，组织专家听课、观摩教学，召开教师、学生座谈会等多方收集意见和建议。

5、立项项目完成后必须通过项目鉴定。由项目完成人填写项目成果鉴定书，学校将组织专家就项目的相关技术资料、教学大纲的撰写依据、为研究生提供的教学资料及课程教学内容在国内外所处水平、优势、特点、是否达到预期结果的论证材料等方面进行鉴定。通过鉴定的立项项目，学校将继续给予第二阶段的项目建设经费资助。

6、项目经费的使用由项目负责人负责，不得挪用、转借或作任何与项目无关的其他使用；经费的使用不能违反学校的财务政策；研究生培养处对项目经费的使用进行监督。

三、时间安排：

第一阶段：项目立项申报时间：2007年5月10日—2007年5月30日；项目研究起始时间： 2007年6月1日—2007年9月20日；

第二阶段：项目鉴定审批时间：2007年9月20日—2007年9月30日；项目建设时间：2007年10月8日—2008年5月30日。

立项项目的联系人：胡春平  联系电话：5168805

附件：项目任务书

研究生院

2007年5月8日

项 目 任 务 书

项目名称：

承担单位：

项目负责人：

项目的起止时间：2007年  月  日—2008年  月  日

项目审批时间：2007年  月  日

项目审批单位：吉林大学研究生院（盖章）

二00七年四月三十日

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在学科专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在培养单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生课程任课情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外大学留学访问经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员情况 | 姓 名 |  |  |  |  | 职务/职称 |  | 学科专业 |  |  | 所在单位 |  |  |  |
| 一、项目研究内容： 对所选定的各国内外著名大学针对以下所列内容逐校逐项进行调查、研究、对比、分析，并写出对各大学的综合调研分析报告和课程体系改革与建设实施计划方案。 1、调研大学的名称、在国内外所处的水平、同类对比的学科名称、同类学科所处的地位、所采取的调研方式。 2、调研的学校、学科的总体优势和特色。 3、教学理念、培养目标、知识结构、各培养环节要求与我校的对比分析，有哪些不同，值得我们借鉴之处。 4、详细的课程设置情况、课程的学时学分要求，与我校课程设置情况的对比，特色、优势、不足的对比，课程设置目的的分析。 5、所选择对比课程的课程大纲、课程内容、教学要求、教学方式、方法等有哪些不同，课程内容的水平、教学目的分析，值得借鉴之处。 6、是否有教材或教学用书，在教学中的作用，使用方式、要求及来源，与我校现状对比分析，值得借鉴之处。是否需要引进教材。 7、实验教学、实践环节，具体做法，值得借鉴之处。 8、教学课件是否有要求，建设情况、使用要求。 9、对学生的听课要求，课程的具体考核方式，课堂教学质量的约束机制，与我们的做法对比分析，值得借鉴之处。 10、我们不具备的其它有利于培养研究生创新能力、有利于提高培养质量的值得借鉴的做法。 11、我校现行的课程体系的各个方面是否存在与经济建设、科技创新、社会发展需求不相适应的地方，如何进行改革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟选择的国内外大学及学科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目详细实施计划 可加附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目任务完成目标、效果的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培养单位给予项目计划实施各方面的支持和运行保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、培养单位意见： 培养单位（公章）： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、研究生院审批意见： 研究生院（公章）： 主管院长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |